## Arkusz1
10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Łączne nakłady wg projektu | Planowane nakłady po zmianach w 2015 roku | Nakłady poniesione do 31.12.2015 roku | Stopień zaawansowania (%) | UWAGI
1 | e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | Urząd Miasta Sandomierz | 2010 - 2015 | 78541 | 57304 | 57304 | 100% | Zakończone
2 | e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST | Urząd Miasta Sandomierz | 2010 - 2015 | 379984 | 205786 | 205786 | 100% | Zakończone
3 | Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym | Urząd Miasta Sandomierz | 2011 - 2015 | 17339160 | 2500000 | 2025301.72 | 100% | Zakończone
4 | Budowa trasy rowerowej w Sandomierzu w ciągu drogi krajowej nr 77 i 79 będących częścią projektu pn. Trasy rowerowe - Województwo Świętokrzyskie - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza | Urząd Miasta Sandomierz | 2014 - 2015 | 812559 | 812559 | 54168 | 100% | Inwestycja zakończona kwota wykonania zgodna z Aneksem Nr1 z dnia 29.09.2015 r.
5 | Budowa tras i ścieżek rowerowych - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza | Urząd Miasta Sandomierz | 2015 - 2017 | 2300000 | 80000 | 0 | 0% | W trakcie realizacji
6 | Remont - przebudowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Sandomierzu - Polepszenie infrastruktury drogowej w ulicy 11 Listopada w Sandomierzu | Urząd Miasta Sandomierz | 2014 - 2015 | 3516722 | 3516722 | 2095278.47 | 100% | Zakończone
7 | Remont i przebudowa ulicy Maciejowskiego i Cieśli - polepszenie infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Sandomierz | 2015 - 2016 | 1446000 | 1000 | 0 | 0% | W trakcie realizacji
8 | Remont i przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza | Urząd Miasta Sandomierz | 2015 - 2016 | 726000 | 1000 | 0 | 0% | W trakcie realizacji
9 | Rewitalizacja Parku Miejskiego - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza | Urząd Miasta Sandomierz | 2015 - 2017 | 1096000 | 120000 | 97170 | 9% | W trakcie realizacji
10 | Szkoła przyjazna dla wszystkich - budowa windy w Gimnazjum Nr 2 | Urząd Miasta Sandomierz | 2015 - 2016 | 170000 | 20000 | 7500 | 4% | W trakcie realizacji
11 | Wykonanie włączenia ulicy Knothego drogi gminnej do ulicy Mickiewicza drogi powiatowej | Urząd Miasta Sandomierz | 2015 - 2017 | 18000 | 16000 | 15747 | 87% | Zakończone
12 | Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ulicy Żydowskiej w Sandomierzu | Urząd Miasta Sandomierz | 2015 - 2017 | 27000 | 25000 | 24615.8 | 100% | W trakcie realizacji
13 | Zaprojektowanie i wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego z 11 Listopada w Sandomierzu | Urząd Miasta Sandomierz | 2015 - 2016 | 130000 | 50000 | 0 | 0% | W trakcie realizacji